## 문서버전
이행계획서 ( Cutover Plan)
문서 템플릿 이력
버전	수정일자	수정자	설명
1.0	2023-01-26	쓰루	최초 작성/배포(깃허브 주소 또는 공유 URL 작성 )

프로젝트 정보
프로젝트명	OOOO 프로젝트
문서작성자	홍길동
승인자	김유신
승인일자	2023-01-04

문서이력
버전	변경일자	변경자	변경 내용 요약
1.0	2023-01-04	홍길동	최초 작성
1.1	2023-01-05	홍길동	서버 이행 일정 수정

## 사용가이드
이행계획서 작성 가이드
	템플릿 정보
	템플릿 버전	이행계획서 Template v1.0
	사용 프로젝트 규모	중소규모 SI프로젝트용 - 어플리케이션 개발
	템플릿 사용 유의사항	위 이행계획서는 이행작업 목록 형태의 버전임. 위 목록은 규모가 큰 프로젝트에서는 별도의 이행계획서 문서(개요, 범위, 역할 및 책임 등 명시)의 첨부 문서로 관리될 수 있음
	템플릿 배포일자	2023-01-25

	프로젝트 정보
	프로젝트명	OOO 시스템 개발
	고객사	OO 주식회사
	PM	홍길동
	프로젝트 시작일자	2023-01-01
	프로젝트 종료일자	2023-12-31

	이행계획서 작성 가이드
	개요
	이행계획서 의미
	주요 항목 설명

## 이행계획서
이행계획서
ID	작업구분1	작업구분2	작업구분3	작업구분4	소요기간	시작일자	시작시간	종료일자	종료시간	진행책임	업무담당자	업무지원담당	진행상태	비고
1	이행준비
1.1		테스트
1.1.1			통합테스트		27d	2025-04-01		2025-04-28		프로젝트팀	정세훈	박시형,박현민	완료
1.1.2			성능테스트		12d	2025-04-10		2025-04-26		프로젝트팀	정세훈	박시형,박현민	완료
1.1.3			사용자테스트					고객	김유신
1.1.4			보안성 점검 수행
1.1.4.1
1.1.4.2				웹접근성 점검	3h	2025-04-16	15:00	2025-04-16	18:00
1.2		이행계획
1.2.1			배포방식 확인
1.2.2			이행 역할&책임 정의
1.2.3			이행일정계획 수립
1.2.4			비상계획 수립
1.2.5			비상연락망 준비
1.3		이행지원 협조
1.3.1			대고객 공지
1.3.2			사내 공지
1.3.3			대외기관 통보 및 사전협조
1.3.4			협력업체 대응준비 확인
1.4		업무 인수인계 준비
1.4.1			운영 매뉴얼 작성
1.4.2			업무 인수인계 계획서 작성
2	시스템 이행
2.1		배포소스 준비
2.1.1			최종 운영소스 형상등록
2.1.2			앱 소스 스토어 등록 요청
2.2		서비스 중단
2.2.1			Web 시스템 중단
2.2.2			WAS 시스템 중단
2.2.3			백엔드 시스템 중단
2.2.4			DB 서버 중단
2.3		DB 반영
2.3.1			테이블 적용
2.3.2			인덱스 적용
2.3.3			프로시저 및 Function반영
2.4		데이터 마이그레이션
2.4.1			데이터 백업 수행
2.4.2			데이터 마이그레이션 수행
2.5		시스템1 반영
2.5.1			소스 운영으로 이관
2.5.2			소스 적용(컴파일) 및 서비스 재시작
2.6		시스템2 반영
2.6.1			소스 운영으로 이관
2.6.2			소스 적용(컴파일) 및 서비스 재시작
2.7		서비스 개시
2.7.1			DB 서버 중단
2.7.2			백엔드 시스템 중단
2.7.3			WAS 시스템 중단
2.7.4			Web 시스템 중단
2.8		오픈에 따른 상황실 운영

2.9		비상대응조치
2.9.1			비상대응조치 전환 수행
3	이행결과 확인 및 안정화
3.1		안정화 운영
3.1.1			오픈 후 모니터링
3.1.2			오픈 후 결함처리(긴급변경)
3.2		오픈 마케팅
3.2.1			이벤트 공지
3.2.2			오픈 이벤트 수행
3.3		운영인수인계
3.3.1			업무 인수인계 교육 진행
3.3.2			인수인계 결과 보고
3.4		이행결과 확인
3.4.1			시스템 이행 결과서 작성
3.4.2			시스템 이행 결과 보고